## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Olaya Mathis |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 9 heures 15 minutes |  |  | Date: | 26.08.2024 à 13h10 au 30.10.2024 à 13h50
|  | 180 | 375 | 555
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Documentation | Créer la ToDo-List
36 | 2024-09-02 |  | 45 | Analyse | Création du premier personas |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-02 |  | 20 | Analyse | Commencer le second persona | Je n'ai pas eu le temps de le terminer | Implémentation | 2 | 5
36 | 2024-09-06 |  | 50 | Analyse | Finir le second persona |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 25 | Documentation | Instructions et exemples données par le prof. |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Implémentation | Commencer la création des Wireframes. | J'ai commencé la maquette main menu |  | 5 | 20
37 | 2024-09-09 |  | 15 | Implémentation | Continuer la création de Wireframes (main menu). |  |  | 6 | 25
37 | 2024-09-09 | 1 | 15 | Implémentation | Création de la maquette du niveau (Wireframe ¦ "GameScreen"). | J'ai terminé la maquette GameScreen |  | 7 | 30
37 | 2024-09-09 | 1 | 5 | Implémentation | Création de la maquette de l'éditeur de niveau (Wireframe ¦ "LevelEditor"). | J'ai terminé la maquette LevelEditor |  | 8 | 35
37 | 2024-09-09 |  | 10 | Implémentation | Création de la maquette HighScore (Wireframe) | Je n'ai pas eu le temps de la terminer |  |  | 40
37 | 2024-09-13 |  | 15 | Implémentation | Terminer la maquette HighScore |  |  |  | 45
37 | 2024-09-13 |  | 30 | Analyse | Choix de la palette graphique et ajout sur Figma | Il manque le gris, mais sinon OK. |  |  | 50
38 | 2024-09-20 |  | 30 | Analyse | Terminer la palette graphique. |  |  |  | 55
38 | 2024-09-20 | 1 | 0 | Implémentation | Commencer la maquette Haute-Fidélité de l'éditeur de niveau. | Je n'ai pas eu le temps de finir
39 | 2024-09-23 |  | 45 | Implémentation | Continuer la maquette Haute-Fidélité de l'éditeur de niveau.
4 | 1900-01-22 |  | 45 | Documentation | Commencer la rédaction du rapport. | Analyse
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 175 | 175 | Analyse | 2 h 55 min | 31.53% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 120 | 300 | Implémentation | 5 h 00 min | 54.05% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 80 | 80 | Documentation | 1 h 20 min | 14.41% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
180 | 375 | 555 | Total | 9 h 15 min | 10.51% | Total |  | 100%
5280