## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Olaya Mathis |  |  | Projet: | P_ShootMeUp
Temps total: |  | 1 heures 15 minutes |  |  | Date: | 26.08.2024 à 13h10 au 30.10.2024 à 13h50
|  | 0 | 75 | 75
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
36 | 2024-09-02 |  | 10 | Documentation | Créer la ToDo-List
36 | 2024-09-02 |  | 45 | Analyse | Création du premier personas |  | Analyse | 1 | 0
36 | 2024-09-02 |  | 20 | Analyse | Commencer le second persona | Je n'ai pas eu le temps de le terminer | Implémentation | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[8 empty] | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 65 | 65 | Analyse | 1 h 05 min | 86.67% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 10 | 10 | Documentation | 0 h 10 min | 13.33% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
0 | 75 | 75 | Total | 1 h 15 min | 1.42% | Total |  | 100%
5280